中北大学软科中国大学排名提升工作简报

2027 年提升目标与三年工作安排

版本 V1.0 · 2026 年 11 月 1 日 · 数据截至 2026 年 10 月

表 1 · 目标值一览（总分为目标任务口径；名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考）

| 2026（官方公布） | 2027 | 2028 | 2029 | 2030（延伸） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 221.5 分 | 231.0 分 | 234.5 分 | 238.1 分 | 238.1 分 |
| 第 144 名 | 第 137 名 | 第 129 名 | 第 125 名 | 第 125 名 |

目录

一、基本情况与总体判断

二、2027 年重点工作

三、2028—2030 年工作安排

四、工作分工与需协调事项

五、数据来源与有关说明

附录

# 一、基本情况与总体判断

基本情况。中北大学 2026 年官方公布总分 221.5 分、第 144 名。按官方计分规则逐项测算，基线为 219.9 分，与官方公布值相差 1.6 分，差异原因待逐项核对后说明。

目标任务。2027 年目标为 231.0 分，由 14 项已逐项核查的事项计入增分 11.05 分，自基线起算。名次按 2026 年官方分数分布测算约为第 137 名，仅供参考。

差距。第 137 名分数线随同类学校整体进步逐年上移，2027 年预计为 237.0~239.1 分。本校预期可达 234.1~234.6 分，与分数线下限尚差约 2.4~2.9 分。

主要措施。弥补差距的措施有三项：一是纳入目标的事项先行落实；二是备选事项逐项核查后据实计入；三是毕业生去向落实率先行核对、保持不出现回落。长线安排以抓好正式报告编制与数据统筹为先导。

下一步工作。先行开展一轮逐项核对。各部门提供现有台账与报告底稿即可，无需另行填报或统计；核对后形成学校核对版方案。

基线 219.9 ＋ 纳入目标增分 11.05 ＝ 目标 231.0 分；预期可达 234.1~234.6 分，下限尚差约 2.9 分。

# 二、2027 年重点工作

2027 版所用数据年份多数已经定格，本年可办理的主要是核对重算与通过官方渠道更正。下表 20 项均已逐项核查，纳入目标项与备选事项分开列示。

表 2 · 2027 年逐项核查20项：纳入目标项与备选事项（单位：分）

| 指标 | 现状值 → 目标值 | 计入目标（分） | 全额（分） | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师职称结构 | 46.63% → 58.02% | +2.44 | +2.44 | 靠年度职称评审与引进节奏推进 |
| 研本比 | 0.1712 → 0.2497 | +1.99 | +1.99 | 靠研究生招生规模与本科规模结构的相对变化 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0080 → 0.0105 | +1.73 | +1.73 | 名单核对型 |
| 国际合作论文比例 | 10.57% → 20.30% | +1.44 | +1.44 | 存量论文不可改 |
| 师生比 | 0.0490 → 0.0597 | +1.29 | +1.29 | 靠教师增量与招生结构的相对变化 |
| 留学生比例 | 0.27% → 1.14% | +0.54 | +0.54 | 名册核对型 |
| 国际期刊论文（师均） | 4.57 篇 → 6.27 篇 | +0.51 | +0.51 | 旁证定边界、核对定真值 |
| 国际期刊论文质量 | 1.091 → 1.261 | +0.48 | +0.48 | 口径核查型 |
| 学校收入（生均） | 6.47 万元 → 7.17 万元 | +0.25 | +0.25 | 口径核对型 |
| 国际期刊论文（总数） | 9,061 篇 → 11,148 篇 | +0.18 | +0.18 | 归属核查型 |
| 论文被引总次数 | 125,162 次 → 170,095 次 | +0.09 | +0.09 | 只核口径不冲量 |
| 社会捐赠收入（总额） | 263.8 万元 → 1,495.2 万元 | +0.05 | +0.05 | 核查型 |
| 国际期刊顶尖论文 | 188 篇 → 218.5 篇 | +0.04 | +0.04 | 口径登记型 |
| 授课教授比例 | 99.30% → 99.45% | +0.02 | +0.02 | 核查型 |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 79.48% → 守住并核口径 | — | +2.09 | 守住靠就业工作与如实填报 |
| 本科毕业生深造率 | 28.80% → 35.90%（2028 计入） | — | +1.73 | 报告已确定型 |
| 科研经费（师均） | 31.59 万元 → 核对后定档 | — | +2.34 | 台账核对型 |
| 科研人员规模（折合数） | 5,386 → 核对后定档 | — | +2.63 | 台账核查型 |
| 教师规模 | 2,108 人 → 核对后定档 | — | +0.41 | 台账核查型 |
| 中文期刊论文（总数） | 215 篇 → 543 篇（引擎目标） | — | +0.12 | 口径核查型 |
| 20项合计 | — | +11.05 | +20.37 | 纳入目标14项合计 +11.05 分、目标 231.0 分；未计入 +9.32 分为备选事项；全部落实 240.3 分 |

## 自然增长情况（不计入目标，计入预期测算）

自然增长，指不采取新的专项措施时，随学校既有发展态势带来的分数变化。2027 版估算为 +1.5~+2 分，只计入预期测算，不计入目标，目标与预期分开列示。

估算依据为基年公开数据：OpenAlex 国际期刊论文 2023 年 1,621 篇→2025 年 2,627 篇（+62%）、年被引 37,739→60,851 次（+61%），ESI 前 1% 学科 3 个（工程学、材料科学、化学）。

国家自然科学基金 2024 年 63 项（重点 1、面上 9、青年 53）、2025 年国自然与国社科重点项目各 1 项，在学研究生 6,745 人（2023 年）→8 千余人（2026 年 9 月）、三年净增约 1,300 人。

国家级人才 2024 年获批 15 人、2025 年引进高层次人才 13 人并自主培育国家级与部委级人才 11 人。

每年新版发布前，以新的公开数据滚动复核。

## 需先行核对事项：毕业生去向落实率

本科毕业生毕业去向落实率现值 79.48%（平台记录），本项列为备选事项，先取得近届就业质量报告原文与年终口径台账核对定值。可能影响分值待核对后确定，不预先扣除，不计入本简报任何合计。

# 三、2028—2030 年工作安排

三年只设一条目标线：分数逐年提升，名次按当年分布测算、仅供参考。2027 年以逐项核对为主，2028 年起建设事项（排课、评审、招生、经费）陆续生效，2029 年以保持已确定成果与持续建设为主，2030 年为延伸年。

表 3 · 逐年目标（增分自基线 219.9 分起算）

| 年份 | 总分 | 较基线增加（分） | 名次 | 当年要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 231.0 | +11.05 | 第 137 名 | 纳入目标14项落实、备选事项逐项核对 |
| 2028 | 234.5 | +14.57 | 第 129 名 | 行动 7 项计入 +3.52；正式报告与统计进入编制期安排，2027 年已确定的 +6.57 分保持不回落 |
| 2029 | 238.1 | +18.17 | 第 125 名 | 行动 13 项计入 +3.60；2028 年已确定的 +2.31 分保持不回落 |
| 2030 | 238.1 | +18.17 | 第 125 名 | 延伸年，与 2029 年同值，不另设新目标 |

2028 年行动 7 项计入 +3.52 分，其中经正式报告与统计正式确定的为 +2.31 分，与其余 +1.21 分各计一次、不重复；2029 年 13 项计入 +3.60 分。

## 抓好正式报告编制与数据统筹

学校正式报告与法定统计是多项指标的数据来源：口径在编制期先行评审、写进正式文本，发布后即为各方共同依据。软科方法页对数据缺失另有处理规则：缺失时依次采用旧版数据，再缺失按同类同省学校最小值替代——报告按时、按统一口径发布，本身就是保持分数稳定的前提。

本版（2027）涉及的报告与统计的核对状态如下表；自下一版起，正式报告编制转入编制期统筹安排。

表 4 · 本版已发布报告与统计的核对状态

| 报告与统计 | 责任部门 | 核对状态 |
| --- | --- | --- |
| 本科教学质量报告 | 教务处 | 已发布至 2023–2024 学年 |
| 毕业生就业质量报告 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 独立成册公开止于 2020 届 |
| 教育事业统计（高基表） | 人事处 · 发展规划处（统筹） · 团委 · 创新创业学院 · 国际交流合作处 · 学科建设处 · 教务处 · 科学技术处 | 无公开版本 |

编制期安排：就业质量报告每年 11–12 月编制、12 月 31 日前发布；教学质量报告按学年节奏编制；高基表以 9 月 1 日为统计时点。三类报告与统计在编制期先做口径预审，再正式定稿；全量 100 项中，以正式报告与统计为依据的 23 项见附录 A2。

# 四、工作分工与需协调事项

本节按部门列出需提供的现有材料，均为台账与报告底稿，无需另行填报或统计。有关口径由发展规划处统筹把握；先行自查并列出差异后，再请各部门确认。

表 5 · 各部门需提供材料清单

| 部门 | 请提供材料 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 发展规划处（统筹） | 汇总协调，不另备材料 | 全校核对统筹；基线差异 1.6 分逐项归因 |
| 人事处 | 高基表专任教师明细（职称分列、学历分列、时点总数） | 教师职称结构、教师规模 |
| 团委 · 创新创业学院 | 2022–2026 竞赛窗口 A 类赛事获奖台账（逐项含届次），与主办方公示名单逐条核对 | 科创竞赛奖（生均折合数） |
| 科学技术处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 国际合作论文比例、国际期刊论文（师均）、国际期刊论文质量等 9 项 |
| 国际交流合作处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 留学生比例 |
| 财务处 | 最新年度决算公开文本（8 月公开）与收入、捐赠科目口径说明 | 学校收入（生均） |
| 校友工作部 · 教育发展基金会 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 社会捐赠收入（总额） |
| 教务处 | 最新学年（2023–2024）本科教学质量报告，或正教授名单与本科授课名单、课表学时统计 | 授课教授比例 |
| 学生工作部 · 就业指导中心 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 本科毕业生毕业去向落实率、本科毕业生深造率 |

# 五、数据来源与有关说明

测算基线。本简报全部增分只从模型基线 219.9 分起算，不与官方 221.5 分直接相加。1.6 分差异待学校提供统计底稿后逐项核对，落实到具体指标后另出学校核对版。

名次换算。文中名次均为按 2026 年官方分数分布测算的结果，仅供参考；分数增减以逐项核查结果为准。同段学校整体进步带来的分数线上移，已在预期测算中单独计入（压力测算：目标分数线近 5 年年均 +6 分、近 3 年年均 +9.5 分）。

数据来源。计分规则与指标定义以软科公开方法为准；本校现值以学校正式发布报告与公开渠道逐项核查。逐项核查材料共 61 条，逐项状态见附录 A4；指标分类与 2028、2029 年行动为按规则初选，未逐项核查。测算由 mShare 提供技术支持。

版本说明。本简报版本 V1.0，数据截至 2026 年 10 月。专题页面更新后以页面为准，本简报同步出新版。本简报为诊断简报的深化落实版，逐项数据以本简报为准。

2026 年 11 月 1 日

# 附录

附录供查对，不计入主体页数；所列数字与正文一致。

## A1 · 逐项测算明细与备选事项

表 A1 · 2027 年逐项核查20项全表（单位：分）

| 指标 | 现值 | 目标值 | 计入目标（分） | 全额（分） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师职称结构 | 46.63% | 58.02% | +2.44 | +2.44 | 待核对 |
| 研本比 | 0.1712 | 0.2497 | +1.99 | +1.99 | 待核对 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0080 | 0.0105 | +1.73 | +1.73 | 待核对 |
| 国际合作论文比例 | 10.57% | 20.30% | +1.44 | +1.44 | 待核对 |
| 师生比 | 0.0490 | 0.0597 | +1.29 | +1.29 | 待核对 |
| 留学生比例 | 0.27% | 1.14% | +0.54 | +0.54 | 待核对 |
| 国际期刊论文（师均） | 4.57 篇 | 6.27 篇 | +0.51 | +0.51 | 待核对 |
| 国际期刊论文质量 | 1.091 | 1.261 | +0.48 | +0.48 | 待核对 |
| 学校收入（生均） | 6.47 万元 | 7.17 万元 | +0.25 | +0.25 | 待核对 |
| 国际期刊论文（总数） | 9,061 篇 | 11,148 篇 | +0.18 | +0.18 | 待核对 |
| 论文被引总次数 | 125,162 次 | 170,095 次 | +0.09 | +0.09 | 待核对 |
| 社会捐赠收入（总额） | 263.8 万元 | 1,495.2 万元 | +0.05 | +0.05 | 待核对 |
| 国际期刊顶尖论文 | 188 篇 | 218.5 篇 | +0.04 | +0.04 | 待核对 |
| 授课教授比例 | 99.30% | 99.45% | +0.02 | +0.02 | 待核对 |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 79.48% | 守住并核口径 | — | +2.09 | 待核对 |
| 本科毕业生深造率 | 28.80% | 35.90%（2028 计入） | — | +1.73 | 待核对 |
| 科研经费（师均） | 31.59 万元 | 核对后定档 | — | +2.34 | 待核对 |
| 科研人员规模（折合数） | 5,386 | 核对后定档 | — | +2.63 | 待核对 |
| 教师规模 | 2,108 人 | 核对后定档 | — | +0.41 | 待核对 |
| 中文期刊论文（总数） | 215 篇 | 543 篇（引擎目标） | — | +0.12 | 待核对 |

备选事项 5 项（国家科研项目（师均）、国家级与认证专业（总数）、发明专利授权（师均）、博士点数、高端人才（师均））：待学校底表核对后定数，全部计入估算 +1.7~3.8 分，不计入首年合计。

## A2 · 指标分类汇总与正式报告对应关系

表 A2-1 · 全量 100 项按处理方式分类

| 类别 | 项数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报告统计类 | 23 | 以正式报告与统计为依据，编制期先行评审口径 |
| 台账核对类 | 23 | 以学校台账与官方名单逐项核对后定数 |
| 建设推进类 | 22 | 靠年度建设推进，增量作用于后续版本 |
| 观察类 | 32 | 仅作观察，不计入目标与预期 |
| 合计 | 100 | 全量分类不在本简报载录，本表仅列汇总 |

表 A2-2 · 正式报告与统计的对应关系和责任部门

| 报告与统计 | 责任部门 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 本科毕业生毕业去向落实率、本科毕业生深造率；深造率按年定目标（约 34%） |
| 本科教学质量报告 | 教务处 | 授课教授比例、教授授课率 |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 | 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 | 教师职称结构、研本比等 11 项 |
| 部门决算与财务公开 | 科学技术处 · 财务处 | 学校收入（生均）、学校收入（总额）等 5 项 |
| 基金会年报与捐赠入账记录 | 校友工作部 · 教育发展基金会 | 社会捐赠收入（总额） |
| 平台与专业认定名单归集 | 科学技术处 | 科研平台（师均折合数）、科研平台（折合数） |

## A3 · 年度重要时间节点

表 A3 · 年度重要时间节点（按月份列示）

| 月份 | 节点 | 影响版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 月 | 爱思唯尔中国高被引科学家名单发布 | 下一版核查参考 |
| 3 月 | 科技统计年报报送；国家自然科学基金集中申报 | 2028 版（数据生产）；2029 版起（项目增量） |
| 4 月 | 软科中国大学排名发布 | 当版（结果与核查核对） |
| 6 月 | 部门决算编制 | 2028 版（数据生产） |
| 7 月 | 毕业生去向登记查漏 | 2028 版（数据生产） |
| 8 月 | 部门决算公开 · 落实率统计截止 | 2028 版（数据生产） |
| 9 月 | 高基表统计时点（9 月 1 日） | 2028 版（数据生产） |
| 10 月 | 高基表报送截止 · 最好学科发布 · 社科立项公布 | 2028 版（数据生产）· 2027 版（学科取数） |
| 11 月 | 数据共享计划（DEP）填报启动 · 高被引名单发布；就业质量报告编制启动 | 2027 版（提报与取数）；2028 版（数据生产） |
| 12 月 | 本科教学质量报告发布期 · 就业质量报告发布 | 2028 版（数据生产） |

## A4 · 核查材料分布

表 A4 · 逐项核查材料条数分布（共 61 条）

| 指标组 | 条数 | 已核对 | 待核对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逐项核查 · 计入项（2027） | 39 | 25 | 14 |
| 逐项核查 · 备选事项项 | 17 | 12 | 5 |
| 备选事项 | 5 | 0 | 5 |
| 合计 | 61 | — | — |

注：本表按指标组统计核查材料条数；个别事项单独核查的，不计入本表。